## Sprint 1 - Setup
GO LIVOO — Sprint 1: Setup & Fundação (Semanas 1-2)
# | Categoria | Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Notas
SETUP TÉCNICO
1 | Analytics | Criar conta no Google Analytics 4 (GA4) e obter ID de medição (G-XXXXXXXXXX) | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | analytics.google.com
2 | Analytics | Instalar snippet do GA4 no layout.tsx do Next.js usando componente Script | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | Usar strategy="afterInteractive"
3 | Analytics | Criar conta no Microsoft Clarity e instalar snippet no site | ALTA | A fazer | Semana 1 | clarity.microsoft.com — grava sessões
4 | Analytics | Configurar Google Search Console e verificar propriedade via GA4 | ALTA | A fazer | Semana 1 | search.google.com/search-console
5 | Analytics | Testar se GA4 e Clarity estão registrando visitas (modo tempo real) | ALTA | A fazer | Semana 1 | GA4 > Tempo real para verificar
DOMÍNIO & EMAIL
6 | Email | Criar conta Zoho Mail gratuita com domínio golivoo.com.br | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | zoho.com/mail — plano gratuito até 5 usuários
7 | Email | Configurar registros MX e SPF no DNS do domínio (Registro.br ou provedor) | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | Seguir instruções do Zoho
8 | Email | Criar contato@golivoo.com.br e mauricio@golivoo.com.br | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | 2 emails: atendimento + pessoal
9 | Email | Atualizar email de contato no site (rodapé, página Contato) | ALTA | A fazer | Semana 1 | Substituir email pessoal pelo profissional
CORREÇÕES DO SITE
10 | Site | Remover lorem ipsum do blog ("LOREN IPSLON LAYK EIHGAS NEEDER") | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | Destrói credibilidade instantânea
11 | Site | Corrigir páginas 404 nos links de eventos (F1 Mônaco, etc.) | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | Criar páginas ou redirecionar para /eventos
12 | Site | Remover banner de "Lançamento" e cupom CHEGUEI10 | ALTA | A fazer | Semana 1 | Só reativar quando houver funcionalidade real
13 | Site | Trocar "Empresa em constituição" no rodapé por texto neutro | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | Ex: "Go Livoo — Curadoria de viagens"
14 | Site | Trocar "ver pacote" por "ver preços referenciais" nos cards de evento | ALTA | A fazer | Semana 1 | Reduz risco regulatório (CDC Art. 30-35)
15 | Site | Adicionar disclaimer: "Preços referenciais. Reserva via parceiros." | ALTA | A fazer | Semana 1 | No rodapé e na página Como Funciona
16 | Site | Remover logos/marcas de empresas sem afiliação formal | ALTA | A fazer | Semana 1 | Manter apenas parceiros reais
17 | Site | Corrigir links de TikTok e YouTube (apontam para "#") | MÉDIA | A fazer | Semana 1 | Remover ou criar os canais antes
18 | Site | Criar página "Sobre" com história pessoal e proposta | ALTA | A fazer | Semana 2 | Gera conexão e confiança
NEWSLETTER & REDES
19 | Newsletter | Criar conta Mailchimp ou Brevo (gratuita) | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | Mailchimp: 500 contatos free / Brevo: 300 emails/dia
20 | Newsletter | Criar ímã de captura: "Checklist Copa 2026 — tudo que você precisa" | ALTA | A fazer | Semana 2 | PDF simples no Canva, entregue por email
21 | Newsletter | Integrar formulário de captura no site (já existe campo no rodapé) | ALTA | A fazer | Semana 2 | Conectar ao Mailchimp/Brevo via API
22 | Redes | Criar canal no Telegram: "Go Livoo — Alertas de Viagem" | ALTA | A fazer | Semana 1 | Canal para alertas de preço e promoções
23 | Redes | Configurar perfil do Instagram (@golivoo ou @livoo_travel) | ALTA | A fazer | Semana 1 | Bio + link na bio + destaques
24 | Redes | Criar conta TikTok com mesmo nome e identidade visual | ALTA | A fazer | Semana 1 | Mesmo logo e bio do Instagram
AFILIADOS
25 | Afiliados | Verificar status da afiliação Travelpayouts (já integrado no site) | ALTA | A fazer | Semana 1 | Confirmar se está gerando comissão
26 | Afiliados | Aplicar para Hotellook (mesmo grupo Travelpayouts) | ALTA | A fazer | Semana 2 | Aceita sites menores
27 | Afiliados | Aplicar para Real Seguro Viagem ou Bidu (seguro viagem) | ALTA | A fazer | Semana 2 | Alta margem: 15-30%
28 | Afiliados | Aplicar para Amazon Afiliados (acessórios de viagem) | MÉDIA | A fazer | Semana 2 | Aceita praticamente qualquer site
29 | Afiliados | Reaplicar para Booking.com com email @golivoo.com.br | MÉDIA | A fazer | Semana 2 | Após ter email profissional + conteúdo
CONTEÚDO (PRIMEIROS ARTIGOS)
30 | Blog | Pesquisar palavras-chave para Copa 2026 (Google Keyword Planner) | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | Antes de escrever qualquer artigo
31 | Blog | Escrever e publicar: "Guia completo: como ir à Copa do Mundo 2026" | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | Artigo âncora — 3.000-5.000 palavras
32 | Blog | Escrever e publicar: "Quanto custa ir à Copa 2026?" | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | Tabela por cidade-sede com preços reais
33 | Blog | Escrever e publicar: "Como tirar visto americano para Copa 2026" | ALTA | A fazer | Semana 2 | Tutorial passo a passo
34 | Blog | Escrever e publicar: "Copa 2026: quais cidades-sede escolher?" | ALTA | A fazer | Semana 2 | Comparação de custo, clima, jogos
35 | Reels | Gravar e postar Reels #1: "Quanto custa ir à Copa 2026?" (texto + Pexels) | ALTA | A fazer | Semana 1 | Usar roteiro do Guia de Criação de Conteúdo
36 | Reels | Gravar e postar Reels #2: "3 erros que vão arruinar sua Copa 2026" | ALTA | A fazer | Semana 1 | Formato texto sobre imagem
37 | TikTok | Adaptar Reels #1 e #2 para TikTok e postar | ALTA | A fazer | Semana 1 | Mesmo vídeo, hook diferente
38 | Instagram | Criar carrossel: "Copa 2026 em 10 slides" | MÉDIA | A fazer | Semana 2 | Template no Canva, dados do artigo
FERRAMENTAS DE CRIAÇÃO
39 | Setup | Baixar e instalar CapCut no celular | CRÍTICA | A fazer | Semana 1 | capcut.com — gratuito
40 | Setup | Criar conta gratuita no Canva | ALTA | A fazer | Semana 1 | canva.com
41 | Setup | Baixar 20-30 clips de viagem do Pexels (Copa, festivais, cidades) | ALTA | A fazer | Semana 1 | pexels.com — sem direitos autorais
42 | Setup | Configurar alertas de preço no Google Flights para cidades-sede Copa | ALTA | A fazer | Semana 1 | flights.google.com — monitorar preços
VERIFICAÇÃO (FIM DA SPRINT)
43 | Verificação | GA4 registrando visitas? (verificar modo tempo real) | CRÍTICA | A fazer | Fim Sem 2
44 | Verificação | Clarity gravando sessões? | ALTA | A fazer | Fim Sem 2
45 | Verificação | Email @golivoo.com.br funcionando (enviar e receber teste)? | CRÍTICA | A fazer | Fim Sem 2
46 | Verificação | Todas as páginas 404 corrigidas? | CRÍTICA | A fazer | Fim Sem 2
47 | Verificação | Lorem ipsum removido do blog? | CRÍTICA | A fazer | Fim Sem 2
48 | Verificação | Pelo menos 2 artigos publicados no blog? | CRÍTICA | A fazer | Fim Sem 2
49 | Verificação | Pelo menos 2 Reels/TikToks publicados? | ALTA | A fazer | Fim Sem 2
50 | Verificação | Newsletter configurada e capturando emails? | ALTA | A fazer | Fim Sem 2
51 | Afiliados | TESTE: Substituir link Trip.com pelo Kiwi (Travelpayouts) em 1 página do site | CRÍTICA | Pendente | Semana 1 | Escolher página com mais tráfego. Testar clique, redirecionamento e rastreamento.
52 | Afiliados | Validar comissão: fazer compra teste pelo link Kiwi e verificar no painel Travelpayouts | CRÍTICA | Pendente | Semana 1 | Aguardar 24-48h para comissão aparecer. Pode ser voo doméstico barato.
53 | Afiliados | Após validação: substituir TODOS os links Trip.com por links Kiwi/Travelpayouts no site | ALTA | Pendente | Semana 2 | Só executar após confirmação do teste. Trocar em todas as páginas de eventos.
Total de tarefas: 53 |  |  | Críticas: 20 |  | Prazo: 2 semanas